УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ Починковского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

# ПРИКАЗ

# 08.06.2015                                                                                                                              № 193

Об обеспечении введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный № 35847), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный номер № 35850), в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015 № 871 «Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области ФГОС НОО  обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Починковском муниципальном районе (Приложение).

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. организовать работу с коллективом по изучению указанных нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства Нижегородской области;

2.2. создать рабочие группы по введению ФГОС ОВЗ;

2.3. руководителям разработать планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                                           А.Ю.Ярмарков

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования  администрации

Починковского муниципального района

от 08.06.2015 № 193

ПЛАН

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в Починковском муниципальном районе

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень управления образования | Уровень образовательной организации (институциональный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) | Июнь 2015 года | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ образовательной организации |
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.3 | Проведение исследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015 года | Сбор и первичный анализ информации по параметрам анализа готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Участие в опросах исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ |
|  |  | Ноябрь 2015 год | Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа | Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО |
| 1.4 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в Починковском муниципальном районе | Сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года | Разработка муниципальной программы (плана) по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга | Создание в образовательных организациях условий для реализации ФГОС ОВЗ. Участие в мониторинге |
| 1.5. | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной Образовательной программы образовательной | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России | Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО |
|  |  |  | Доведение до подведомственных ОО актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ | Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО |
| 1.6 | Участие в экспертизе примерных образовательных программ, включаемых в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Починковском муниципальном районе | Июнь 2015 года | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Починковском муниципальном районе | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Июнь - декабрь 2015год | Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО |
|  |  |  | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2 | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами ОО, реализующих ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 года | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Определение наставников для молодых специалистов |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях и проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Учет методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования Минобрнауки России (далее методические рекомендации Минобрнауки России) | С августа 2015 года | Корректировка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России | Выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |